# Проект                                                                                                                                                                                                        РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ   РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________2023                              г. Усть-Джегута                                        № ____

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03.09.2015 № 840 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную  программу «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе»  согласно приложению.

- Финансовому управлению администрации Усть-Джегутинского муниципального района предусматривать ежегодно средства на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе».

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района www.udmunicipal.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района, курирующего данные вопросы.

Глава администрации

Усть-Джегутинского

муниципального района                                                                М.А. Лайпанов

Проект  согласован:

Первый  заместитель

Главы  администрации                                                                     А.А. Семенов

Заместитель  Главы  администрации                                              Р.Р. Амучиев

Заместитель Главы администрации                                                С.Н.Лещенко

## Заместитель Главы администрации –

## Управляющий делами                                                                      К.Б. Каппушев

Начальник отдела по правовым

вопросам                                                                                            А.Х. Байрамуков

Начальник  финансового управления	          Х.А. Шунгаров

Проект подготовлен:

Начальник Управления труда и

социального развития

администрации Усть-Джегутинского

муниципального района 	                                                          Б.М. Кубанов

Приложение  к постановлению

администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

от ______2023  № _______

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Доступная среда»

в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

| Наименование Программы | «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  |
| Соисполнители Программы | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района; Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  |
| Участники Программы | Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию); Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи; Республиканское государственное казенное учреждение «Центр занятости населения по Усть-Джегутинскому муниципальному району»; Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Джегутинская неделя» (по согласованию) |  |
| Цели Программы | Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |  |
| Задачи Программы | Совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН; обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе; численность районных мероприятий, проводимых с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2024-2026 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств местного бюджета составляет 1485,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |  |
|  | 2024 год | 320,0 |
|  | 2025 год | 520,0 |
|  | 2026 год | 645,0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Усть-Джегутинском муниципальном районе; преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и Усть-Джегутинского муниципального района во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 № 1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

- постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 26.08.2014 № 239 «Об утверждении Стратегией социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года»;

## - постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.01.2019 № 26 «Об утверждении государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике».

## Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества количества людей с ограниченными возможностями здоровья.

## На территории Усть-Джегутинского муниципального района проживает 4 тысячи  инвалидов, что составляет около 8 % от общей численности населения района. Наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, дети-инвалиды.

Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой. Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, около 30 % жителей  Усть-Джегутинского муниципального района  относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры района.

Мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории района осуществляются уже много лет в рамках реализации федеральных программ и проектов,  текущей работы, так и в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда». При поддержке государственных программ по развитию здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, городской среды, сельских территорий  проведена работа по обеспечению доступности для инвалидов в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, приняты в эксплуатацию в доступном для инвалидов формате дошкольные детские учреждения, сельские дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительный комплексы, универсальные спортивные площадки открытого типа. С учетом потребностей для инвалидов благоустроены общественные городские и сельские территории, дворовые территории в г. Усть-Джегута, оснащены установкой звуковых сигналов светофорные объекты в г. Усть-Джегута, обновлены разметки пешеходных переходов,  адаптированы для инвалидов по зрению официальные сайты  администраций городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района в сети «Интернет». В рамках реализации   муниципальной  программы «Доступная среда», при поддержке федеральной и республиканской программ проведены мероприятия по адаптации зданий Детско-юношеской спортивной школы, автостанции мкр. Московский «Автокасса ОАО «Автоколонна 1719, Управления труда и социального развития  в здании администрации Усть-Джегутинского городского поселения,   Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи, приобретено транспортное средство со специализированным оборудованием для перевозки инвалидов «Газель». Кроме того, 	проводится множество мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в рамках проводимых ежегодно месячника «Белая трость» и Международного дня инвалидов, направленных на преодоление социальной изоляции инвалидов, привлечение внимания общества к их проблемам и формирование  толерантного отношения к  людям с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на достигнутые результаты, сохраняется ряд нерешенных проблем по созданию условий для социальной интеграции инвалидов и других МГН в общество, требующих комплексного подхода:

- необходимо продолжение профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов.

Проблема остается актуальной и требует продолжения начатой работы по созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

Программа  ориентирована на улучшение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района для успешной социализации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Усть-Джегутинском муниципальном районе, преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

2. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Целью  мероприятий Программы  является создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов власти Усть-Джегутинского муниципального района,  организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обеспечение комплексного подхода к решению данной проблемы.

Задача 2. Обеспечение  повышения уровня доступности  приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Реализация данной задачи будет способствовать повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Срок реализации Программы – 2024-2026 годы.

- Перечень основных мероприятий Программы

Программа содержит мероприятия, направленные на:

- совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- обеспечение  повышения уровня доступности  приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении № 1 к Программе.

- Перечень и значения целевых индикаторов

и показателей результатов Программы

Оценка достижения цели Программы осуществляется  по следующим показателям (индикаторам):

1) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района;

2) доля  инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе;

3) численность районных мероприятий, проводимых с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении № 2 к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Финансирование программы  осуществляется из средств местного бюджета Усть-Джегутинского муниципального района. Планируемый общий объем финансирования программы  из средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составляет 1485,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Всего, в том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 320,0 | 520,0 | 645,0 |
| Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 320,0 | 520,0 | 645,0 |

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной программы представлена в Приложении № 3 к Программе.

Мероприятия муниципальной программы могут быть софинансированы из федерального и республиканского бюджетов в рамках реализации федеральной и республиканской программ «Доступная среда».

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по реализации мероприятий программы  с участием муниципальных образований, выделяются после заключения муниципальным образованием соглашения с соответствующим Министерством Карачаево-Черкесской Республики, в котором предусмотрено использование на цели реализации мероприятий программы  собственных и привлеченных средств в размере не менее 5 % общего объема финансирования.  Условиями предоставления трансфертов являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей достижение муниципальным образованием целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда" в Карачаево-Черкесской Республике»;

- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование которого предоставляется субсидия.

- Анализ рисков реализации программы

и описание мер управления рисками реализации Программы

Успешность реализации Программы во многом зависит от возможности  управления рисками реализации программы.

Основными внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Программы, могут явиться:

-   отсутствие (неполное) финансирование мероприятий программы;

- изменение федерального и регионального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов;

-   экономический кризис;

-   высокий уровень инфляции;

-   чрезвычайные ситуации;

-   несвоевременное выполнение муниципальной программы.

В качестве механизмов минимизации негативных влияний внешних факторов предполагается оперативное реагирование на изменения в части финансирования программы, путем принятия соответствующих нормативных правовых актов Усть-Джегутинского муниципального района.

Виды рисков, связанные со спецификой целей и задач программы, и меры по  минимизации негативных влияний будут предприниматься в ходе оперативного управления.

- Оценка социально-экономической

эффективности муниципальной Программы

Мероприятия Программы направлены на развитие мер социальной адаптации инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Усть-Джегутинского муниципального района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами досуговые, культурные и спортивные мероприятия;

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться по следующим показателям:

- «увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района»;

- «увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе»;

- «увеличение численности районных мероприятий, проводимых с участием лиц

с ограниченными возможностями здоровья».

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

## Заместитель Главы администрации –

## Управляющий делами                                                                    К.Б. Каппушев

Начальник Управления труда и

социального развития                                                                           Б.М. Кубанов

Приложение № 1

к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп населения Усть-Джегутинского муниципального района | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Выявление и учет инвалидов и маломобильных групп населения Усть-Джегутинского муниципального района, нуждающихся в социальных услугах | Отсутствие учета инвалидов и маломобильных групп населения | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№ 2) |
| 1.2. | Оказание методической помощи организациям, предоставляющим услуги населению, в планировании мер по обеспечению доступности объекта, обязыванию персонала оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих им получать услуги и пользоваться объектами, в которых они предоставляются, наравне с другими лицами | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Информированность руководителей организаций, предоставляющих услуги населению, о необходимости планирования мер по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других МГН | Отсутствие информированности руководителей организаций, предоставляющих услуги населению, о необходимости планирования мер по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других МГН | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№ 2) |
| 1.3. | Осуществление контроля за обеспечением доступности социально-значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительского рынка | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Обеспечение доступности для инвалидов социально-значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительского рынка | Отсутствие мониторинга доступности для инвалидов социально-значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительского рынка | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№ 2) |
| - Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адаптация здания администрации Усть-Джегутинского муниципального района (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2024 года | Создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов | Отсутствие доступности объектов и услуг для инвалидов | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района(№1) |
| 2.2. | Адаптация здания Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева (оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника», приведение в норму санитарно-гигиенических помещений и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2025 года | Декабрь 2025 года | Создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов | Отсутствие доступности объектов и услуг для инвалидов | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района(№1) |
| 2.3. | Формирование доступной среды в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района» (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2026 года | Декабрь 2026 года | Создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов | Отсутствие доступности объектов и услуг для инвалидов | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района(№1) |
| 2.4. | Формирование доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры (в том числе адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним, оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов, обновление разметки пешеходных переходов, установка дорожных знаков, дополнительной информации (табличек) и др.) | Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов | Отсутствие доступности объектов и услуг для инвалидов | Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района(№1) |
| 2.5. | Предоставление транспортной услуги для перевозки инвалидов-колясочников, в том числе детей-инвалидов, инвалидов из числа участников Великой Отечественной войны | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов | Отсутствие доступности объектов и услуг для инвалидов | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№2) |
| 2.6. | Содействие трудоустройству и занятости инвалидов | РГКУ «Центр занятости населения по Усть- Джегутинскому муниципальному району» (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов | Отсутствие доступности объектов и услуг для инвалидов | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№2) |
| 2.7. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию), Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Обеспечение доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг | Отсутствие доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№2) |
| - Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в средствах массовой информации объявлений, социальной рекламы, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Джегутинская неделя» (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Неинформированность общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе (№2) |
| 3.2. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи, Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Обеспечение социокультурной реабилитации инвалидов | Отсутствие социокультурной реабилитации инвалидов | Увеличение численности районных мероприятий, проводимых с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья (№ 3) |

## Заместитель Главы администрации –

## Управляющий делами                                                                      К.Б. Каппушев

Начальник Управления труда и

социального развития                                                                              Б.М. Кубанов

Приложение № 2

к Программе

Перечень и значения целевых индикаторов муниципальной программы

«Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному (гр.9:гр.5*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год (отчетный) | 2023 год (текущий) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 53,6 | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 104 |
| 2. | Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 100 | 101 |
| 3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов | Численность районных мероприятий, проводимых с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 157 |

## Заместитель Главы администрации –

## Управляющий делами                                                                      К.Б. Каппушев

Начальник Управления труда и

социального развития                                                                              Б.М. Кубанов

Приложение № 3

к Программе

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной программы «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансового обеспечения |  | Код бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе» | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Всего, в том числе: |  |  | 320,0 | 520,0 |  | 645,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  | 320,0 | 520,0 |  | 645,0 |
| 1. Совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп населения Усть-Джегутинского муниципального района | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Оказание методической помощи организациям, предоставляющим услуги населению, в планировании мер по обеспечению доступности объекта, обязыванию персонала оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих им получать услуги и пользоваться объектами, в которых они предоставляются, наравне с другими лицами | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Осуществление контроля за обеспечением доступности социально-значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительского рынка | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Адаптация здания администрации Усть-Джегутинского муниципального района (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 1003 030029603Д244 | 220,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1003 030029603Д244 | 220,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Адаптация здания Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева (оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника», приведение в норму санитарно-гигиенических помещений и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 1003 030029603Д244 |  | 420,0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1003 030029603Д244 |  | 420,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Формирование доступной среды в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района» (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 1003 030029603Д244 |  |  |  | 545,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1003 030029603Д244 |  |  |  | 545,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Формирование доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры (в том числе адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним, оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов, обновление разметки пешеходных переходов, установка дорожных знаков, дополнительной информации (табличек) и др.) | Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Предоставление транспортной услуги для перевозки инвалидов-колясочников, в том числе детей-инвалидов, инвалидов из числа участников Великой Отечественной войны | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Содействие трудоустройству и занятости инвалидов | РГКУ «Центр занятости населения по Усть- Джегутинскому муниципальному району» (по согласованию) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию), Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| - Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Размещение в средствах массовой информации объявлений, социальной рекламы, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Джегутинская неделя» (по согласованию) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи, Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района |  | Всего, в том числе: | 1003 030039603Д244 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района | 1003 030039603Д244 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

## Заместитель Главы администрации –

## Управляющий делами                                                                      К.Б. Каппушев

Начальник Управления труда и

социального развития                                                                             Б.М. Кубанов

Приложение 4

к Программе

План реализации муниципальной  программы «Доступная среда»

в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы (тыс. рублей.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1.1. Актуализация банка данных инвалидов и маломобильных групп населения Усть-Джегутинского муниципального района | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Оказание методической помощи организациям, предоставляющим услуги населению, в планировании мер по обеспечению доступности объекта, обязыванию персонала оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих им получать услуги и пользоваться объектами, в которых они предоставляются, наравне с другими лицами | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Осуществление контроля за обеспечением доступности социально-значимых объектов, объектов частного бизнеса и потребительского рынка | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Адаптация здания администрации Усть-Джегутинского муниципального района (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2021 года | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 100 | 1003 030029603Д244 | 220,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Адаптация здания Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева (оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника», приведение в норму санитарно-гигиенических помещений и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2022 года | Декабрь 2022 года | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 100 | 1003 030029603Д244 |  | 420,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Формирование доступной среды в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района» (обозначение парковочных мест, оборудование здания пандусом, перилами, информационными табличками и знаками, кнопкой вызова «помощника» и т.д.) | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2023 года | Декабрь 2026 года | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 100 | 1003 030029603Д244 |  |  | 545,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Формирование доступной среды на объектах транспортной инфраструктуры (в том числе адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним, оборудование парковочных мест для автотранспорта инвалидов, обновление разметки пешеходных переходов, установка дорожных знаков, дополнительной информации (табличек) и др.) | Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 100 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Предоставление транспортной услуги для перевозки инвалидов-колясочников, в том числе детей-инвалидов, инвалидов из числа участников Великой Отечественной войны | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Содействие трудоустройству и занятости инвалидов | РГКУ «Центр занятости населения по Усть- Джегутинскому муниципальному району» (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Администрации городского и сельских поселений Усть-Джегутинского муниципального района(по согласованию), Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Размещение в средствах массовой информации объявлений, социальной рекламы, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Джегутинская неделя» (по согласованию) | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 54,1 | 54,5 | 55,0 | 55,5 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района, Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи, Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Численность районных мероприятий, проводимых с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 16 | 18 | 20 | 22 | 1003 030039603Д244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 | 520,0 | 645,0 |

## Заместитель Главы администрации –

## Управляющий делами                                                                      К.Б. Каппушев

Начальник Управления труда и

социального развития                                                                              Б.М. Кубанов