**Анализ программных мероприятий, достижение установленных программой показателей,**

**оценка эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района**

**в 2021году**

Отделом социально-экономического развития и имущественных отношений администрации Усть-Джегутинского муниципального района в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению №10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03.09.2015 №840 на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2021 год проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021год.

На реализацию 17 муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района из средств районного бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в 2021 году было предусмотрено 150.062.018,49 рублей, освоено  140.719,337,32 рублей, что составило 93,77% от утвержденных бюджетом средств.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр(MпS), где

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S  R п / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где Rф-достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности. Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(Iэ )наименование индикатора-индекс эффективности подпрограмм(диапазоны значений,

характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже). Значение показателя:

1,0 ≤ IЭ ≤ 1,1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **высокий уровень эффективности**.

Значение показателя:

0,75 ≤ IЭ ≤ 0,99

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **средний уровень эффективности.**

Значение показателя:

0,60 ≤ IЭ ≤ 0,75

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **ниже средней уровень эффективности.**

Значение показателя:

0,60 ≤ IЭ

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **низкий уровень эффективности.**

**1.Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 23.12.2020 № 545.**

Целями Программы являлись: развитие и совершенствование системы дошкольного образования в районе, максимальное обеспечение потребности населения в получении качественных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

Задачами Программы были: обеспечение доступности и качества дошкольного образования. В связи с тем, что в последние годы значительно возрос спрос на услуги дошкольного образования, действующие дошкольные образовательные учреждения не удовлетворяли потребность населения района. В результате повышения рождаемости, миграционных процессов повсеместно требуется увеличение показателя охвата детей дошкольным образованием, развитие вариативных форм дошкольного образования, повышение качества предоставляемых населению услуг дошкольного

образования.

Для осуществления указанных задач в 2021 году выполнялись мероприятия по следующим направлениям:

-организация предшкольной подготовки для детей 5-ти лет в общеобразовательных учреждениях района;

-организация подготовки и повышения квалификации специалистов, оказывающих услуги по дошкольному образованию;

-улучшение материально-технической базы ДОУ района;

-строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Усть-Джегута

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-доля детей получающих предшкольную подготовку на базе общеобразовательных школ, от количества детей дошкольного возраста, проживающих в районе;

-доля специалистов, оказывающих услуги по дошкольному образованию, прошедших курсовую подготовку и повышение квалификации, от педагогов ДОУ;

-доля оснащенности материально-технической базы ДОУ района не менее 40%

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Согласно проведению программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-обеспечен 90% охват детей, не посещающих дошкольные образования, предшкольной подготовкой;

-обеспечен 100% охват специалистов, работающих в дошкольном образовании, курсовой подготовкой и повышением квалификации;

-проведены мероприятия по обновлению содержания дошкольного образования:

-проведены семинары по обмену опытом инновационной деятельности в ДОУ;

-воспитатели ДОУ принимали активное участие в городских и республиканских конкурсах ;

-ведется регулярная работа по совершенствованию качества дошкольного образования:

-в ДОУ района разработаны и внедрены вариативные программы по региональному компоненту и методически материалы из опыта работы ДОУ ;

-проводились мероприятия по совершенствованию качества дошкольного образования;

-разработаны и реализуются оздоровительно­-профилактические, лечебно-­оздоровительные программы в ДОУ района;

-ведется постоянная работа с кадрами.

По программе в 2021году планировалось выделить средств 42503,27 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 41969,75 тыс. рублей,что составило 98,74% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 40596,4 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 410,1 рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района— 963,35 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 4 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением.

Мероприятие 3. Улучшение материально-технической базы ДОУ района.

Объем запланированных и выделенных средств составил 584,79 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района и использовано на приобретение мебели по дошкольным образовательным учреждениям Усть-Джегутинского муниципального района (ДОУ с. Важное-71,12 тыс. руб., ДОУ а.Нова-Джегута-208,64 тыс. руб., ДОУ а. Эльтаркач-21,05 тыс. руб., ДОУ ст. Красногорской -24,49 тыс. руб.,

ДОУ №2-67,99 тыс. руб., ДОУ №3 – 47,2 тыс. руб., ДОУ №4-47,2 тыс. руб.,

ДОУ №5-47,2 тыс. руб., ДОУ №7 -2,7 тыс. руб., ДОУ №8-47,2 тыс. руб.).

Мероприятие 4.

Увеличение количества мест в ДОУ (строительство ДОУ г.Усть-Джегута)

На реализацию мероприятия предусмотрено и выделено-41384,96 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 40596,4 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 410,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района— 378,46 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2021год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Доля детей, получающих предшкольную подготовку на базе общеобразова-тельных школ, от количества детей дошкольного возраста, проживающих в районе; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля специалистов, оказывающих услуги по дошкольному образованию, прошедших курсовую подготовку и повышение квалификации, от общей численности педагогов ДОУ; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля оснащенности материально-технической базы ДОУ района не менее  40 % | % | 40 | 40 | 40 |  |
| 4. | Создание дополнительных мест в ДОУ | % | - | 50 | 50 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр=(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=0,25+0,25+0,25+0,25=1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя

S1=100/100=1; S2=100/100=1; S3=40/40=1; S4=50/50=1

Мп - весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (41969,75×1)/ 42503,27 =0,99

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ IЭ ≤ 0,99

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): средний уровень эффективности.

Заключение. Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2021год: **средний уровень эффективности**.

**2.Муниципальная программа «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» утверждена** Постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 23.12.2020 №547 «Об утверждении муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

Целями Программы являлись: создание условий, способствующих укреплению здоровья через увеличение охвата школьников горячим сбалансированным питанием в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района.

Задачи Программы:

-увеличение показателя охвата учащихся горячим питанием.

- количество обучающихсягрупп кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием.

-развитие материально-технической базы школьных пищеблоков.

-повышение уровня квалификации специалистов занятых в сфере школьного питания.

Программные мероприятия направлены на достижение поставленных целей и решение поставленных задач. Для обеспечения полноценного сбалансированного питания, положительно влияющего на показатели здоровья учащихся и являющегося неотъемлемой частью здоровье сберегающей школьной среды, Программа предусматривает:

-организация питания обучающихся групп кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях;

-укрепление и развитие материально-технической базы школьных пищеблоков;

-переподготовка и повышение квалификации работников пищеблоков общеобразовательных организаций.

Для осуществления указанных задач в 2021 году выполнялись мероприятия по следующим направлениям:

-обеспечение качественного сбалансированного школьного питания;

- организация льготного питания учащихся в школьных столовых;

-развитие материально-технической базы школьных пищеблоков;

-улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков;

По программе в 2021 году планировалось выделить средств 31194,34 тыс.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 24724,98 тыс. рублей,что составило 79,28% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 22621,59 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 1190,61 рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района— 912,78 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 4 мероприятий и все 4 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

Мероприятие 1. Организация горячего питания в школе.

На реализацию мероприятия предусмотрено 29565,33 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств составил 24052,73тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 22621,59 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 1190,61 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 240,53 тыс. рублей. Финансирование произведено не в полном объеме в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (невостребованный объем средств в связи с периодами дистанционного обучения и болезнями детей, соответственно низкой посещаемостью школах).

Мероприятие 2. Организация горячего питания для обучающихся групп кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях (за счет средств местного бюджета).

На реализацию мероприятия предусмотрено 866,00 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств составил 502,84 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –502,84 тыс. рублей. Финансирование произведено не в полном объеме в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (невостребованный объем средств в связи с периодами дистанционного обучения и болезнями детей, соответственно низкой посещаемостью школах).

Мероприятие 3. Улучшение материально-технического состояния пищеблоков и столовых.

На реализацию мероприятия предусмотрено 758,00 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств составил 169,42 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –169,42 тыс. рублей. Финансирование произведено не в полном объеме в связи с недостаточностью доходной части бюджета.

Мероприятие 4. Направление специалистов школьного питания на курсы повышения квалификации.

На реализацию мероприятия предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств составил 0,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета — 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района –0,0 тыс. рублей (не было необходимости).

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

В рамках реализации программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-показатели охвата учащихся общеобразовательных учреждений района горячим питанием увеличены с 68% до 69%;

- обеспечен 100% охват работников школьных пищеблоков, курсовой переподготовкой;

-80% педагогов, учащихся, родителей принимали участие в деятельности по формированию культуры школьного питания;

-проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической оснащенности школьных столовых;

-проведены совещания с руководителями и специалистами по вопросам питания.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

-доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных горячим питанием;

-доля учащихся общеобразовательных учреждений района, охваченных льготным питанием;

-доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых;

-удельный вес работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации;

-удельный вес педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного питания.

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе

на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значения показателей муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| 2021 | |
| план | факт |
| 1. | Количество обучающихся общеобразовательных учреждений района, охваченных горячим питанием | % | 3150 | 2958 | Финансирование произведено частично в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. |
| 2. | Количество обучающихсягрупп кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием; | % | 215 | 215 |  |
| 3. | Количество общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых | % | 6 | 5 | Низкое исполнение, в связи с недостаточностью доходной части бюджета |
| 4. | Количество работников школьных пищеблоков, прошедших курсы повышения квалификации | % | 2 | 0 | не было необходимости |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×0,94)+(0,25×1)+(0,25×0,83)+(0,25×0) = 0,24+0,25+0,21=0,7

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=2958/3150=0,94; S2=215/215=1; S3=5/6=0,83; S4=0/2=0;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (24724,98 ×0,71)/ 31194,34 =0,66

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021год проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя:

0,60 ≤ IЭ

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **низкий уровень эффективности.**

Заключение. Муниципальная программа «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе» на 2021год: низкий уровень эффективности.

**3.Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 25.12.2020г. №555 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы».**

Общий объем финансирования, на 2021 год предусмотренный Программой, составил 107,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 107,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

Программой предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий все 6 мероприятий запланированы с финансовым обеспечением.

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи в Усть-Джегутинском муниципальном районе. Осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи» - 15 тыс. рублей:

- организация и проведение семинара-совещания специалистов по патриотическому воспитанию на базе методического центра Управления образования – 5 тыс.рублей. На базе методического кабинета проведен семинар-совещание в онлайн-режиме;

- организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом воспитании молодежи – 10 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе конкурсов и фестивалей » 62 тыс. рублей:

- смотр строя и песни «Жить-значит побеждать!» - 10 тыс. рублей. Проведен конкурс среди юнармейских отрядов на лучшую подготовку строевого шага.

- участие в акции «Ветеран живет рядом» - 22 тыс. рублей. Для проведения акции были приобретены продуктовые наборы ветеранам района.

- смотр-конкурс школьных музеев «Храним историю страны» в рамках месячника патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы – 10 тыс. рублей. Были посещены школьные музеи, определены победители. На итогов мероприятии лучшие школьные музеи были отмечены призами.

Конкурс «Моя малая Родина» – 10 тысяч рублей

Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации – 10 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4 «Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной службы по контракту и призыву» - 10 тыс. рублей:

- месячник спортивной и оборонно-массовой работы – 10 тыс. рублей.

С 23 января по 23 февраля проведен месячник патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы. В рамках месячника, было уделено большое внимание формированию позитивного отношения к военной службе. Были проведены акции «Ветеран живет рядом», общественный проект «Поколение Бессмертного полка», «Запиши деда в полк», «Письмо солдату», «Посылка солдату». На проведение месячника было израсходовано 10 тыс. рублей.

Основное мероприятие 5 «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи» - 10 тыс. рублей:

- участие волонтерского движения в Всероссийской акции «Добровольцы детям» - 10 тыс. рублей.

В рамках акции волонтерами были проведены мероприятия социальной направленности. За проделанную работу волонтерские отряды были награждены ценными призами в Международный День волонтеров, добровольцев.

Основное мероприятие 6 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» - 10 тыс. рублей:

- проведен комплекс мероприятий , в рамках «Дня призывника», проведен конкурс тематических рисунков и плакатов – 10 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 107,0 тыс. рублей. Финансирование произведено но, мероприятия проведены в онлайн режиме, в связи с эпидемиологической ситуацией.

Программа выполнена на 100%.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности:

В программе 4 показателей, все показатели муниципальной программы, выполнены.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Увеличение количества модернизированных музеев патриотической направленности в образовательных учреждениях. | % | 75 | 76 | 76 |  |
| 2 | Увеличение количества юнармейских отрядов | % | 56 | 62 | 62 |  |
| 3 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 75 | 76 | 76 |  |
| 4 | Увеличение доли общеобразовательных, организаций, над которыми шефствуют воинские части | шт. | 53 | 54 | 54 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр=(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

SRф / Rп

S1=76/76=1; S2=62/62=1; S3=76/76=1; S4=54/54=1;

Rф-достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя;

Мп-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ = (107,0×1)/ 107,0=1

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности.

Заключение. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» **высокий уровень эффективности.**

**4.Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского района от 23.12.2020 №548 «Об утверждении муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год».**

Целью муниципальной программы является создание оптимальных условий для функционирования единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой деятельности.

Задачами Программы**:**

1.Совершенствование муниципальной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями;

2.Создание системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми.

3.Совершенствование материально-технической базы учреждений, работающих с одаренными детьми, обеспечение оборудованием.

В районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей, социальную поддержку школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности.

Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности, разработке проектов, выполнению творческих работ позволит создать благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации. Исследовательская деятельность, как самостоятельный компонент образовательно-воспитательного процесса, находит распространение в муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района через создание научных обществ учащихся.

Одним из показателей эффективности работы общеобразовательных учреждений района является результативность участия школьников в предметных олимпиадах всех уровней. Ежегодно обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района добиваются высоких результатов на муниципальном и региональном этапах олимпиады. В текущем учебном году в районе проведены олимпиады по 22 общеобразовательным предметам, в которых участвовали 410 учащихся. Из них 64 учащихся стали победителями и 178 призерами. На региональный этап Всероссийской олимпиады были заявлены 49 учащихся. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Усть-Джегутинском районе 13 призовых мест.

Основными мероприятиями Программы являются:

-информационная поддержка общеобразовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, укрепление их материальной базы;

-организация совместной работы общеобразовательных учреждений района с вузами и колледжами по различным направлениям;

-подготовка обучающихся, сборных команд школ района в районных, республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, слетах, учебно-тренировочных сборах.; проведение районного мероприятия слета одаренных детей;

-проведение турниров и выставок, публикация в районной газете «Джегутинская неделя» творческих и научно-исследовательских работ победителей муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов;

-поощрение педагогов, подготовивших победителей и призеров республиканских, российских олимпиад, конкурсов, фестивалей.

По программе в 2021 году планировалось выделить средств 100,0 тыс. рублей**.**

Освоено 100,0 тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств.

Программой предусмотрено выполнение 2 мероприятийс финансовым обеспечением:

Мероприятие 1. Подготовка и проведение предметных олимпиад.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 63,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 63,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятие 2. Подготовка и награждение одаренных детей и педагогов.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 37,00 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 37,0 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия:

-проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников

Подведены итоги, победители награждены подарочными в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году-15,0 тыс.рублей;

-награждение учащихся общеобразовательных учреждений достигших особых успехов по итогам 2020-2021 года -14,5 тыс. рублей;

-Об итогах районного конкурса рисунков «Космос мир фантазий», посвященного 60-летию выхода человека в космос-5,0 тыс. рублей;

-Об итогах муниципального этапа конкурса сочинений и исследовательских работ «Депортация-путь длиною в жизнь»-2,0 тыс. рублей;

-Об итогах муниципального этапа конкурса «Юные исследователи окружающей среды» - 16,2 тыс. рублей;

- Об итогах районного конкурса сочинений, посвященного дню возвращения карачаевского народа на историческую родину- 15,0 тыс. рублей;

-Об итогах муниципального этапа конкурса Водных проектов старшеклассников-5,0 тыс.рублей;

-О подведении итогов второго муниципального (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников»-3,3 тыс.рублей.

-О проведении итогов муниципального этапа Х Всероссийского конкурса «Живая классика»-2021»-6,0 тыс.рублей

Подведены итоги, победители награждены подарочными сертификатами.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

В рамках проведения программных мероприятий, достигнуты следующие положительные результаты:

-совершенствование системы работы с одаренными детьми;

-повышение качества подготовки и количества специалистов, работающих с одаренными детьми;

-увеличение ежегодного участия команд школьников Усть-Джегутинского муниципального района во всех предметных олимпиадах Всероссийской олимпиады школьников, слетах, конкурсах, фестивалях детского технического и художественного творчества;

-создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми.

Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы **«**Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год**»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт | факт |
|  |
| 1 | увеличение доли учащихся, участвующих в мероприятиях по выявлению одаренных детей по отношению к общему количеству учащихся в общеобразовательных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района | % | 53 | 53 | |  |
| 2 | увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательскими работами среди учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района | % | 53 | 53 | |  |
| 3 | увеличение количества кружков, секций направленных на организацию внеклассной работы с одаренными детьми по различным учебным дисциплинам | % | 53 | 53 | |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр=(0,333×1)+(0,333×1)+(0,333×1)=1

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Так как показатели муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» направлены на увеличение, соотношение рассчитано по формуле:

SRф / Rп

S1=52/52=1;S2=52/52=1; S3=52/52=1;

Rф-достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ = (100,0×1)/100,0=1

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Выявление и поддержка одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» **высокий уровень эффективности.**

**5.Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации Усть-Джегутинского района от 25.12.2020 №561 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе**

Целью муниципальной программы «Развитие культуры в Усть–Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» является сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района, сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Усть-Джегутинского муниципального района, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Усть – Джегутинского муниципального района.

В рамках поставленных целей обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей. Задачами Программы являются:

-обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры;

-обеспечение творческого и культурного развития детей и молодежи, участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района;

-совершенствование деятельности библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра и создание условий для качественного обслуживания населения.

Общий объем финансирования за 2021 г, предусмотренный Программой, составил 59432,38 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 1234,5 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 564,9тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 57632,98ыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 58860,96 тыс. рублей, что составило 98,9% от утвержденных бюджетом средств в том числе: за счет средств федерального бюджета — 1234,5 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 564,9тыс. рублей; за счет средств местного бюджета 57061,46тыс.руб.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивает решение задач и достижение цели муниципальной программы.

Сложившаяся в мире эпидемиологическая обстановка стала непростым испытанием для сферы культуры. Но режим необходимых ограничений не остановил деятельность учреждений, большинство мероприятий были переведены в онлайн-формат и размещались на электронных ресурсах.

Так, в рамках реализации подпрограммы 2 в 2021 году Центром культуры и досуга, в соответствии с муниципальным заданием проведено 57 культурно-досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Усть–Джегутинского муниципального района, из них в онлайн-формате-31.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

Но как отмечалось выше, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целом по стране, не удалось полностью реализовать цели и задачи, предусмотренные муниципальной программой **«**Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021год».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в Усть – Джегутинском муниципальном районе на 2021год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1.Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор | |  |  | | |  |  |
| 1 | сохранение сети учреждении дополнительного образования сферы культуры и искусства | | ед | 3 | | | 3 |  |
| 2 | доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ | | % | 24,3 | | | 19,5 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| увеличение контингента учащихся | | Ед. | 1204 | | | 1001 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| 3 | увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся | | % | 12 | | | 7,1 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| 4 | увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей | | % | .86 | | | 83 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
|  | Подпрограмма 2 Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» | | | | | | | |
| 5 | доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; | % | | | 26,5 | | 26,5 | Значительное отклонение от планового числа произошло по причине введенного запрета на проведение мероприятий, в связи с карантинными мерами |
| 6 | Увеличение количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел | | | 50,0 | | - | Невыполнение планового числа обусловлено сложившейся эпидемиологической обстановкой. Проводить работы в онлайн-режиме не имели возможности из-за отсутствия выхода в сети интернет. |
| 7 | Увеличение количества выданных экземпляров библиотечного фонда  пользователям | ед | | | 1150 | | 1060 | Невыполнение планового числа обусловлено сложившейся эпидемиологической обстановкой. |
| 8 | Увеличение количества справочно-библиографи-ческого информационного обслуживания населения | Экз. | | | 3700 | | 403 | Значительное невыполнение планового числа обусловлено сложившейся эпидемиологической обстановкой. |

Запланированные основные мероприятия программы не выполнены, по причине введенного запрета на проведение мероприятий, в связи с карантинными мерами из-за сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр=(0,125×1)+(0,125×0,80)+(0,125×0,59)+(0,125×0,97)+(0,125×1)+(0,125×0)+(0,125×0,89)+(0,125×0,109)=0,67

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п-плановый результат целевого значения показателя

по подпрограмме 1 «Сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Усть-Джегутинского муниципальном районе»

S1=3/3=1; S2=19,5/24,4=0,80; S3=7,1/12=0,59; S4=83/86=0,97

по подпрограмме2«Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района»

S5=26,5/26,5=1; S6=0/50=0; S7=1060/1185=0,89; S8=403/3700=0,109;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/8=0,125

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (58860,96 ×0,67) 59432,38=0,66

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: Значение показателя:

0,60 ≤ 0,66 ≤ 0,75

Заключение. Муниципальная программа «Развитие культуры в Усть–Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023г.» в 2021 году**:** Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **ниже средней уровень эффективности (**в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целом по стране, не удалось полностью реализовать плановые мероприятия предусмотренные муниципальной программой **«**Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**).**

**6.Муниципальная программа «Доступная среда» на 2021-2023 годы в Усть-Джегутинском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 № 556.**

Цели Программы: Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

Задачи Программы:

-совершенствование организационно-методической основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

-обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

-преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 90,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 90,0 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 70,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 70,0 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 8 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

- Мероприятие 3.1. Размещение в средствах массовой информации объявлений, социальной рекламы, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

На реализацию мероприятия предусмотрено 20,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 20,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие проводилось без финансовых расходов.

- Мероприятие 3.2. Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью формирования к ним  толерантного отношения общества.

На реализацию мероприятия предусмотрено 70,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 70,0 тыс. рублей.

Объем фактически выделенных и использованных средств составил 70,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района – 70,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно. Проведено мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Международному дню инвалидов.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы «Доступная среда» на 2021 год в Усть-Джегутинском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля  инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Джегутинском районе | % | 52,5 | 53 | 53 | нет |
| 2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Усть-Джегутинского муниципального района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов района | % | 98 | 99 | 99 | нет |
| 3 | Численность районных мероприятий,  проводимых с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 10 | 12 | 12 | нет |

Плановый показатель достигнут за счет проведенных мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры района в рамках реализации других федеральных и республиканских целевых программ.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+( 0,333×1)+(0,333×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «*Доступная среда*» на 2021год в Усть-Джегутинском муниципальном районе» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S Rф / R п

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«Доступная среда»*

S1=53/53=1; S2=99/99=1; S3=12/12=1;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (70,0 ×1) / 90,0 = 0,78

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ 0,78 ≤ 0,99

Заключение. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2021 год **средний уровень эффективности.**

**7.Муниципальная программа «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального районана 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 №** 557

Целью мероприятий Программы является повышение качества жизни пожилых людей и поддержка активного социального долголетия пожилых людей.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование организационно-методической основы социальной поддержки граждан пожилого возраста.

Реализация данной задачи обеспечит проведение мониторинга социально-экономического положения и информационное обеспечение граждан пожилого возраста Усть-Джегутинского муниципального района.

Задача 2. Повышение качества доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста.

Реализация данной задачи будет способствовать повышению уровня доступности услуг гражданам пожилого возраста в сферах здравоохранения, труда и занятости, социального обслуживания населения, а также оказание адресной помощи гражданам старшего поколения за счет благотворительного и волонтерского движения.

Задача 3. Реализация социокультурных потребностей пожилых людей.

Реализация данной задачи обеспечит вовлечение граждан пожилого возраста в общественную жизнь населения района, а также формирование позитивного и уважительного отношения к пожилым людям.

Решение представленного комплекса задач позволит повысить качество жизни граждан пожилого возраста, улучшить их социальное положение посредством целенаправленных мероприятий по оказанию им социальных услуг, стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию граждан пожилого возраста в целях их интеграции в современное общество.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой, составил 750,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 750,3 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 750,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 750,3 тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 8 мероприятий, из них 2 мероприятия - с финансовым обеспечением:

- Мероприятие 3.1. Организация и проведение социокультурных мероприятий с участием граждан старшего поколения с целью формирование позитивного и уважительного отношения к пожилым людям, в том числе:

23 февраля -День защитника Отечества;

8 Марта - Международный женский день;

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне;

8 июля - День семьи, любви и верности;

1 октября - День пожилого человека;

Месячник «Белая трость»;

25 ноября – День матери;

3 декабря- Всемирный день инвалидов;

5 декабря - День волонтера;

31 декабря –Новый год.

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 640,3 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 640,3 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

- Мероприятие 3.2. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, проживающих на территории Усть-Джегутинского муниципального района, в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия

Реализация мероприятия предусмотрена за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района в объеме 110,0 тыс. рублей. Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 110,0 тыс. рублей. Финансирование произведено своевременно, мероприятие осуществлено в полном объёме.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района

на 2021год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность публикаций в средствах массовой информации в интересах граждан пожилого возраст | % | 18 | 22 | 22 | - |
| 2 | Доля пожилых граждан, положительно оценивающих отношение населения к проблемам пожилых граждан, в общей численности опрошенных пожилых граждан муниципального района | % | 60 | 62 | 62 | - |
| 3 | Численность проведенных культурно-массовых мероприятий с участием граждан пожилого возраста | Ед. | 11 | 13 | 13 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+( 0,333×1)+(0,333×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S Rф / R п

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год*»*

S1=22/22=1; S2=62/62=1; S3=13/13=1;

Мп-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (750,3×1) / 750,3= 1

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1,0 ≤ 1 ≤ 1,1

Заключение. Муниципальная программа «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» **высокий уровень эффективности**.

**8.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2020 № 539.**

Целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников пополнения бюджета и обеспечения рынка отечественными товарами и услугами.

Малый бизнес является важным фактором, позволяющим, с одной стороны, снизить социальную напряженность и дать возможность определенным слоям населения, попавшим в сложную социально - экономическую ситуацию, найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать социально значимые идеи и проекты. Темпы роста численности субъектов малого предпринимательства в районе за последние три года и количество созданных в малом предпринимательстве рабочих мест говорят о том, что этот сектор экономики развивается динамично. Экономические показатели деятельности субъектов малого предпринимательства и увеличивающиеся поступления налогов в федеральный, республиканский и местный бюджеты свидетельствуют о стабилизирующем воздействии этого

Согласно статистическим данным на 01.01.2021 года в Усть-Джегутинском районе зарегистрировано 1149 предпринимателей без образования юридического лица, а также 256 КФХ. Вместе с тем процент занятости составляет всего 53.2%.

Наибольший удельный вес субъектов малого предпринимательства задействован в торговле и общественном питании (40%), и за последние годы этот показатель имел относительно стабильный рост. К промышленному сектору можно отнести 23% малых предприятий, к строительному-21%, к материально-техническому снабжению и сбыту-11%, но, в основном, малые предприятия района многопрофильные и занимаются несколькими видами деятельности.

Следует отметить, что на протяжении последних лет структура малых предприятий по среднесписочной численности имеет тенденцию к увеличению.

Так же необходимо отметить, что на сегодняшний день инвестиционная активность малых предприятий находится на низком уровне. Доля малых предприятий в суммарном объеме инвестиций в основной капитал составляет около 7%, что не отражает их реального инвестиционного потенциала.

Приоритетные отрасли реального сектора развиваются пока не в достаточной мере, а развитие малой инновационной практически отсутствует, так же практически не наблюдается роста крестьянско-фермерских хозяйств. Поэтому в создавшейся ситуации личные подсобные хозяйства заслуживают особого внимания в преобразованиях, проводимых в аграрной сфере.

Исходя из особенностей Карачаево-Черкесской Республики и Усть-Джегутинского района в частности и на основе анализа имеющегося опыта, приоритетными направлениями развития малого предпринимательства являются: производственная и перерабатывающая промышленность, а также сфера услуг.

Районную специфику экономической политики в сфере малого бизнеса определяет экономический потенциал района и одна из его составляющих – природно-ресурсный потенциал, уникальный по своему содержанию. Особое внимание необходимо уделить развитию промышленного сектора экономики – производству и реализации строительных материалов, развитие сельскохозяйственной отрасли и другим видам деятельности, которые создают благоприятную почву для развития малого и среднего предпринимательства. На данный момент, несмотря на то, что рынок этого вида услуг сегодня остается самым приоритетным, в районе этот сектор развит слабо.

Несмотря на ряд позитивных моментов в развитии малого предпринимательства района, положение предпринимателя, занимающегося производством, ухудшилось. Чрезмерно усложненная система налогообложения делает невыгодным любой вид производственной деятельности, выталкивает предпринимателя в «теневую» сферу, что приводит к криминализации предпринимательства. Эффективность малого предпринимательства сдерживается и такими факторами, как недостаток собственных денежных средств, высокие кредитные ставки коммерческих банков и ограниченные сроки предоставления кредитов, отсутствие гарантий возврата кредитов из-за низкого залогового обеспечения малых предприятий, неразвитость лизинговых отношений.

Все эти факторы отрицательно влияют на динамику роста числа малых предприятий. Сложившаяся ситуация требует значительной активизации государственной политики развития предпринимательства.

Для успешного развития малого предпринимательства требуется переход от стихийной деятельности к организованной на основе программного метода для налаживания обмена информацией, практического взаимодействия как предпринимателей между собой, так и с органами государственной власти и местного самоуправления. Программа позволит объединить и оптимизировать усилия всех существующих и создаваемых государственных республиканских органов, а также негосударственных организаций для достижения главной цели, увязать по срокам, ресурсам и исполнителям намечаемые мероприятия.

Необходимо продолжить преобразование нормативно-правовой и институциональной среды, которая обеспечивала бы возможность нового этапа развития малого предпринимательства, что позволит существенно продвинуться в создании эффективной законодательной базы.

Насущной задачей является развитие финансовых институтов и технологий, обеспечивающих потребности малых предприятий в кредитах и инвестициях.

В решении этих задач важную роль должна сыграть созданная с участием государства инфраструктура поддержки предпринимательства. Укрепление системы созданной государством на уровне района бизнес-инкубатора повысит стабильность и управляемость системы государственной поддержки малого предпринимательства района, обеспечит выработку и проведение последовательной политики по финансированию развития малого предпринимательства. Основной целью создания Бизнес-инкубатора является обеспечение условий для количественного воспроизводства малых предприятий, улучшение качественных параметров деятельности субъектов малого предпринимательства Усть-Джегутинского муниципального района (долговечность, надежность, финансово-экономическая эффективность). Обеспечение на льготных условиях потребностей субъектов малого предпринимательства, в проведении отраслевых выставок, ярмарок, конкурсов, межрайонных, межрегиональных конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия предпринимательской общественности со структурами поддержки предпринимательства.

В 2021 году средства на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2022 годы» в бюджете района не запланированы.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия, которые не требуют финансирования:

- анализ и мониторинг среды развития малого и среднего предпринимательства

- разработка и реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (юридическая, консультационная и информационная поддержка)

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения.

Перечень и значения целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | 2020 год | |
|  | план | факт |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | 10 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения | Ед. | 31,6 | | 31,6 |  |
| 2. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 17 | | 16 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 году |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 33,4 | | 33,4 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, в полном объеме, следовательно, даже при отсутствии финансовых ресурсов

программусчитать **эффективной.**

**9. Муниципальна**я **программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы»** утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2020 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы. В Программу постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 30.03.2021 № 157 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2020 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района », постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 09.06.2021 № 317 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2020 № 541 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района », были внесены изменения.

Основной целью муниципальной Программы является пропаганда здорового образа жизни, массового и профессионального спорта среди населения Усть-Джегутинского муниципального района; вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения и укрепления их здоровья; увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

-совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

-создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание высоких наград.

-последовательное выполнение, в соответствии с определенной программой, стратегии и тактики развития физической культуры, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях в сфере физической культуры и спорта.

-повышение уровня подготовки спортсменов и организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

В результате реализации мероприятий программы в 2021 году на территории Усть-Джегутинского муниципального района проведены:

- подготовка и переподготовка физкультурно-спортивных кадров района;

- развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта района;

- мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в районе;

- мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни населения в районе;

- строительство объектов недвижимого имущества (Открытая универсальная площадка).

По программе в 2021году планировалось выделить средств 3459,51 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 2021 году составил—3459,51 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — 0 ,00 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета — 0,00 тыс. рублей, бюджета Усть-Джегутинского муниципального района — 3459,51 тыс. рублей.

Из них 1733,1 тыс. рублей направлены на приобретение грамот и кубков для проведения спортивных мероприятий, 660,5 тыс. рублей направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий администрацией Усть-Джегутинского муниципального района, 1065,91 тыс. рублей проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях МКУ «СШ» Усть-Джегутинского муниципального района: дзюдо 101,00 тыс. рублей, футбол 394,89,вольная борьба 149,75 тыс. рублей, бокс 144,46 тыс. рублей, легкая атлетика 126,1 тыс. рублей, карате 149,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Расходы за 2021 год,(тыс.руб.) | | Исполнено  % |
| План | Финансирование |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятии администрацией Усть-Джегутинского муниципального района | 2393,6 | 2393,6 | 100 |
|  | проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях  МКУ «СШ» Усть-Джегутинского муниципального района. | 1065,91 | 1065,91 | 100 |

В рамках муниципальной программы полностью провести запланированные в отчетном году спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди различных слоев населения не удалось в связи с распространением коронавирусной инфекции. Были проведены 36 спортивно-массовые мероприятий из 45.

Проведена работа по вовлечению несовершеннолетних и молодежи района в мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера. В 2021 году в копилку высших наград принесли призовые места школьники, студенты и ветераны спорта Усть-Джегутинского муниципального района: Чемпионат Мира: 3место-1; Первенство Мира: 1 место-1, 3 место -2; Чемпионат Европы : 1 место – 1; Чемпионат России: 1 место – 1, 2 место – 1;Первенство России: 1 место – 4, 2 место – 2, 3 место –4; Первенство СКФО: 1 место –3, 2 место-2; Первенство КЧР: 1 место – 6, 2 место – 5, 3 место – 4; Чемпионат России Дзюдо: 1 место – 1;

Увеличилось количество занимающихся в районе спортом и физической культурой по сравнению с 2021 годом, как среди взрослого, так и среди школьников и студентов на 12%. Во всех мероприятиях приняло участие на 4% больше человек, чем в предыдущем году.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| год, пред  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 43 | 43,2 | 43,2 |  |
| 2. | Доля жителей Усть-Джегутинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО | % | 3 | 3,5 | 3,2 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,5×1)+(0,5×0,9)=0,95

Так как показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2021годы*»*

S1=43,2/43,2=1; S2=3,2/3,5=0,9

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/2=0,5

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф\*Iр) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 3459,51 ×0,95) / 3459,51 = 0,95

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ 0,95 ≤ 0,99

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год»**: средний уровень эффективности.**

**10.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 № 554 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе».**

Целью Программы обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе экономики.

Главным условием эффективной реализации Программы является выявление неоправданных потерь ТЭР и внедрение энергосберегающих мероприятий.

Объективно обусловленной миссией бюджетных и казенных учреждений является повышение профессиональной квалификации специалистов в области энергосбережения.

Задачи Программы:

-пропаганда энергосбережения в Усть-Джегутинском муниципальном районе

-внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов;

-применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

Одним из наиболее эффективных направлений в энергосбережении является оснащение учреждений приборами учета. Без обеспечения каждого объекта приборами учета, оценка эффективности мероприятий по энергосбережению вызывает затруднения. Отсутствие приборов учета не позволяет показать картину энергопотребления. Существующие в настоящее время технические недостатки организации приборного учета ресурсопотребления на объектах во многом обусловлены нечеткими формулировками требований к конструкции, установке и эксплуатации приборов учета. Высокие цены на поверку приборов учета заметно удорожают их обслуживание.

На сегодняшний день в районе не все учреждения, потребляющие природный газ, оснащены приборами учета с более высокими потребительскими качествами (сложность монтажа, надежность, удобство эксплуатации), техническими характеристиками и с повышенным классом точности.

Также необходимо обеспечить бюджетные и казенные учреждения современными приборами учета воды.

Реализация предлагаемых мероприятий по оснащению приборами учета и перевод на газовое отопление бюджетных и казенных учреждений способствует уменьшению объема потребления ТЭР.

Установленные приборы учета ТЭР на объектах позволяют оценить реальные объемы потребления энергоресурсов, которые на 25-30 % ниже расчетных нагрузок.

Необходима модернизация систем внутреннего и наружного освещения на основе использования энергоэффективных источников света и осветительного оборудования.

Важным фактором в энергосбережении является обязательная замена использованных энергосберегающих ламп на энергосберегающие – люминесцентные и светодиодные.

Бюджетным и казенным учреждениям также необходимо в плановом порядке произвести утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. От того, насколько эффективны конструкции стен, окон, дверей здания и материалы, из которых они сделаны, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещением тепла, воды, газа, электроэнергии, зависит величина оплаты коммунальных услуг.

По программе в 2021году планировалось выделить средств 934,21 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2021 году составит 934,21тыс. рублей, что составило 100% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на приобретение энергосберегающих ламп во всех муниципальных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального района

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по итогам реализации Программы.

Для оценки хода реализации Программы определены целевые показатели Программы:

-Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления воды в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району

на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетном | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 9782,05 | 9722,10 | 9741,00 | Продление отопительного сезона |
| 2 | Снижение объема потребления воды в натуральном выражении | тыс. м3 | 67,22 | 66,50 | 66,50 |  |
| 3 | Снижение объема потреб-ления электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт∙ч | 3198,8 | 3175,4 | 3175,4 | Установка энергосберегающих лампочек |
| 4 | Снижение объема потреб-ления природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | 1111,0 | 1105,5 | 1105,5 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×0,99)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=0,99

Так как показатели муниципальной программы «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2020 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2021год

S1=9722,10/9741,00=0,99; S2=66,50/66,50=1; S3=3175,4/3175,4=1; S4=1105,5/1105,5=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальнуюпрограмму, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф\*Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (934,21 ×0,99) / 934,21 = 0,99

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021

году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя 0,75 ≤ 0,99 ≤ 0,99

**Заключение.**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» в 2021году**: средний уровень эффективности.**

**11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 №558 «Об утверждении муниципальной программы Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе».** В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 23.12.2021 №797 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 № 558 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе» были внесены изменения.

Целью программы является создание эффективной системы профи­лактики терроризма и экстремизма на террито­рии Усть-Джегутинского муниципального района.

Основные задачи: выявление и устранение причин и условий, спо­собствующих возникновению и распростране­нию терроризма и экстремизма; обеспечение безопасности граждан и антитерро­ристической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств; проведение профилактических мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма

Программа предусматривает решение следующих задач:

-достижение высокой степени эффективности осуществления мер по борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма за счет согласованных действий исполнительных органов, общественных объединений и граж­дан;

-разработка и осуществление комплексных мер по обеспечению безо­пасности населения района в жилом секторе, местах массового пре­бывания людей, транспорта.

-объединение усилий органов исполнительной власти Усть-Джегутинского района, общественных и религиозных объединений, средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма на территории района;

-принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности и совершение террористических актов, на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов и экстремистской деятельности;

-дискредитация идей и практики деятельности террористических и экстремистских организаций;

-убеждение населения в бесперспективности террористических мето­дов решения проблем, показ низкого морального и нравственного уровня членов экстремистских и террористических организаций.

По программе в 2021 году планировалось выделить средств 2994,12 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2021 году 1789,56 тыс., что составило 59,77% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета и направлены на проведение районного мероприятия, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, изготовление и размещение информационных баннеров на территории района, мероприятия по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и централизованную охрану имущества юридических лиц.

В ходе реализации программы выполнялись следующие мероприятия:

- проведены мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности важных и опасных объектов, мест массового пребывания людей;

-два сотрудника администрации Усть-Джегутинского муниципального района (секретарь АТК по Усть-Джегутинскому району и начальник правового отдел) прошли повышение квалификации организованные Министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Карачаево-Черкесской Республике» государственной программы «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике».

-в общеобразовательных учреждениях района во взаимодействии с общественными организациями, представителями религиозных конфессий района проводились культурно- просветительские и воспитательные мероприятия, по привитию молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения, укреплению нравственного здоровья в обществе, профилактике терроризма и экстремизма.

- организован систематический показ тематических видеороликов в школах, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях. Проводились профориентационные встречи с сотрудниками полиции Усть - Джегутинского ОМВД. здравствуй

-в основные общеобразовательные программы образовательных организаций по предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включены в разделы, посвященные формированию у учащихся основ информационной безопасности, в том числе вопросы защиты детей от идеологии терроризма.

- организована работа по проведению урока безопасности школьников в сети Интернет. Проведены уроки безопасности в сети Интернет.

В рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 03сентября 2021 года, перед «Мемориальным комплексом памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 годов», в память о жертвах террористических актов и тех, кто погиб в ходе спасательных операций прошло мероприятие по возложению цветов. Также мероприятия прошли и на территориях сельских поселениях, где установлены Мемориальные комплексы, могилы односельчан погибших в годы Вов. Библиотекарями Усть-Джегутинской муниципальной центральной районной библиотеки была подготовлена и проведена Беседа-презентация: «Беслан- боль и скорбь всей планеты».

Межведомственными рабочими группами были организованы проверки антитеррористической защищенности, пожарной безопасности:

- общеобразовательных учреждений - 30 объектов- 1проверка;

- избирательные участки Усть-Джегутинского муниципального района при проведении голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации - 26 объектов – 1 проверка;

- избирательные участки для проведения дополнительных выборов депутата Совета Усть-Джегутинского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в Единый день голосования, расположенных на территории Усть-Джегутинского муниципального района – 3 объекта- 1 проверка.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 году мероприятия были приостановлены.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **«**Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год**».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля размещенных на сайте администрации, в средствах массовой информации, в местах массового скопления людей материалов информационно пропагандистской направленности, по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе, или возникновении терактов, по сравнению с предыдущим периодом | % | 80 | 80 |  |
| 2 | Доля проведенных встреч органов исполнительной власти, правоохранительных органов, с лидерами общественно-политических партий, представителями национально-культурных и религиозных обществ, лидерами этнических групп, действующих на территории района с целью локализации предпосылок к обострению межнациональных отношений, по сравнению с предыдущим периодом | % | 50 | 40 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 году мероприятия были приостановлены |
| 3 | Доля проведенных мероприятий по безопасности условий жизнедеятельности на территории района, по сравнению с предыдущим периодом | % | 75 | 75 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+(0,333×0,8)+(0,333×1)=0,333+0,266+0,333=0,93

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

S1=80/80=1; S2=40/50=0,8; S3=75/75=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (1789,56 ×0,93) / 2994,12 = 0,56

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ IЭ

**Заключение.**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год»**: низкий уровень эффективности.**

**12.Муниципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 №553 «Об утверждении муниципальной программы Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района».**

Цели программы является:

-принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании и психотропных веществ;

- ограничение распространения наркомании и психотропных веществ и связанных с ними негативных социальных последствий;

- профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ различным категориям населения;

-снижение доступности наркотических средств, для незаконного потребления;

-противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками

-совершенствование антинаркотической пропаганды среди различных категорий населения, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, а также их родителей для повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств;

Задачи программы:

- ограничение распространения наркомании и психотропных веществ и связанных с ними негативных социальных последствий;

- профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ различным категориям населения;

- снижение доступности наркотических средств, для незаконного потребления;

- противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;

- совершенствование антинаркотической пропаганды среди различных категорий населения, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, а также их родителей для повышения осведомленности о неблагоприятных последствиях немедицинского употребления наркотических средств;

- повышение компетентности специалистов муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры в вопросах профилактики наркомании, психотропных веществ

- проведение мониторинга наркоситуации в Усть-Джегутинском муниципальном районе для получения данных об уровне употребления наркотических средств подростками и молодежью;

- активное использование средств массовой информации в профилактике употребления наркотическими средствами, психотропных веществ, алкоголя в пропаганде здорового образа жизни;

- выявление и уничтожение на территории района очагов произрастания дико растущей конопли и другой наркосодержащей растительности;

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия для управления процессами противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропных веществ, алкоголя;

- вовлечение общественных организаций района в профилактическую работу по злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, алкоголя с их незаконным оборотом.

В результате реализации мероприятий Программы в 2021 году удалось достигнуть следующих результатов:

- увеличено количество мероприятий по первичной профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ в общеобразовательных учреждениях,

-проведена работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей в спортивно-массовые мероприятия и соревнования по различным видам спорта;

- увеличена площадь и количество уничтоженных очагов дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности.

Объем предусмотренных Программой средств, составил в 2021 году 100,00 тыс. рублей. Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 57,02 тыс. рублей, что составило 57,02% от утвержденных бюджетом средств.

Программой предусмотрено выполнение 3 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением, в том числе:

Мероприятие 1. Информационное взаимодействие по профилактике злоупотребления наркотическими, психотропными веществами, алкогольной продукции.

На реализацию мероприятия предусмотрено 65,00 тыс. руб., Объем фактически выделенных и использованных средств составил 22,02 тыс. руб. (Изготовление и размещение информационных баннеров на территории района).

Мероприятие *2.* Совершенствование системы профилактики по борьбе с употреблением наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции.

На реализацию мероприятия предусмотрено 35,0 тыс. руб. Объем фактически выделенных и использованных средств составил 35,0 тыс. руб.(Проведение в общеобразовательных учреждениях антинаркотического месячника).

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | отчетный год | | Обоснование отклонений  значений показателя |
|  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля мероприятий направленных на первичную профилактику употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной продукции в общеобразовательных учреждениях, в местах массового скопления людей по сравнению с предыдущим годом | % | 65 | 55 |  |
| 2 | Доля печатных и видеоматериалов информационно-пропагандистской направленности по проблемам профилактики наркомании, по сравнению с предыдущим периодом | % | 60 | 50 |  |
| 3 | Доля мероприятий по количеству уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности, по сравнению с предыдущим периодом | % | 65 | 65 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×0,85)+(0,333×0,83)+(0,333×1)=0,89

Так как показатели муниципальной программы «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год*»*

S1=55/65=0,85; S2=50/60=0,83; S3=65/65=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (57,02 ×0,9) / 100 = 0,6

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ IЭ

**Заключение.** Муниципальная программа «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотических, психотропных веществ, алкоголизма на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год»**: низкий уровень эффективности.**

**13.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 г № 560**.

Целью Программы является:

1) повышение эффективности исполнения возложенных полномочий путем совершенствования системы управления муниципальной службой;

2) внедрение современных технологий в кадровую работу на муниципальной службе в аппарате администрации и структурные подразделения администрации.

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

Задача1.Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

Задача2.Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы;

Задача3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих;

Задача4. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы.

Выполнение задач обеспечивает:

1) обеспечение муниципальных служащих методическим материалом по актуальным вопросам, открытости, доступности и повышения престижа муниципальной службы;

2) организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе Российской Федерации;

3) обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности;

4) формирования привлекательного образа муниципального служащего.

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы осуществляется посредством:

1) организации повышения квалификации муниципальных служащих;

2) обеспечения участия муниципальных служащих в краткосрочных тематических семинарах.

Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы осуществляется:

1) применением современных методов при формировании кадрового потенциала на муниципальной службе;

2) формированием и внедрением механизмов регулирования служебного поведения и конфликта интересов на муниципальной службе;

3) совершенствованием системы морального, материального поощрения муниципального служащего;

4) обустройством и модернизацией материально-технического оснащения рабочих мест муниципальных служащих, укреплением материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

Источниками ресурсного обеспечения программы являются средства бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

По программе в 2021 году планировалось выделить средств 144,5 тыс. рублей.

Освоено 105,3 тыс. рублей, что составило 72,87% от утвержденных бюджетом средств.

Программой предусмотрено выполнение 3 мероприятий, из них 1 мероприятие запланировано с финансовым обеспечением, в том числе:

Мероприятие 3. Профессиональное развитие кадрового потенциала администрации Усть-Джегутинского муниципального района.

На реализацию мероприятия предусмотрено 144,00 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района- 144,00 тыс. руб. Объем фактически выделенных и использованных средств составил 105,3 тыс. руб.

В рамках реализации программы денежные средства направлены на обучение (повышению профессиональной квалификации) муниципальных служащих из них:

- администрации Усть-Джегутинского муниципального района 6 сотрудника;

- финансового управления 1 сотрудника;

- управления труда и социального развития 1сотрудник.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **«**Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района**»** в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетном | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля муниципальных служащих (от общего количества муниципальных служащих), подтвердивших свою квалификацию в рез |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Увеличение количество муниципальных служащих, обучившихся на курсах повышения квалификации |  | 10 | 10 | 8 | При уточнении бюджета планируемая сумма финансирование мероприятия была уменьшена |
| 3 | Доля муниципальных нормативных правовых актов подготовленных и представленных на экспертизу с нарушением действующего законодательства от общего количества проведенных экспертиз | % | 20 | 15 | 15 |  |
| 4 | Увеличение количества муниципальных служащих, принятых из кадрового резерва |  | - | 1 | 1 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021 году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×0,8)+(0,25×1)+(0,25×1)=0,95

Так как показатели муниципальной программы «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей рассчитано по формуле:

S =Rф / R п-

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя

R п-плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023годы» в 2021 году.

S1=100/100=1; S2=8/10=0,8; S3=15/15=1; S4=1/1=1

Мп-весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф**×**Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 105,3 ×0,95) / 144,5 = 0,71

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя 0,60 ≤ 0,71 ≤ 0,75

**Заключение.** Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год»**: ниже средней уровень эффективности.**

**14.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2020 №546 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе»**.

Целью программы является создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.

Задачи программы:

-снижение уровня преступности на территории Усть-Джегутинского муниципального района воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-совершенствование нормативной правовой базы в Усть-Джегутинском муниципальном районе по профилактике правонарушений;

-повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений,

В результате реализации мероприятий Программы в 2021 году удалось достигнуть следующих результатов:

- сокращения количества зарегистрированных правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, по сравнению с предыдущим периодом;

- повышение уровня доверия населения к органам власти на местах и правоохранительным органам;

- проведена работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей в массовые мероприятия.

Объем средств предусмотренный Программой составил 95,0 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2021 году 60,6 тыс., что составило 63,79% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета. Программой предусмотрено выполнение 4 мероприятий, из них 2 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением.

Мероприятие 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений.

На реализацию мероприятия предусмотрено 20,0 тыс. рублей, объем фактически выделенных и использованных средств составил 10,6 тыс. рублей (изготовление информационных баннеров на территории района).

Мероприятие 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

На реализацию мероприятия планировалось 75,0 тыс. рублей, объем фактически выделенных и использованных средств составил 50,0 тыс. рублей.

- проведение ежегодной благотворительной детской ярмарки «День защиты детей»-10,0 тыс. рублей;

- проведение благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу» - 20,0 тыс. рублей;

- месячник по профилактике правонарушений «Территория безопасности»-20,0 тыс. рублей.

- организация и проведение экскурсий в музеи, расположенные на территории Карачаево-Черкесской Республики планировалось выделить 15тыс. рублей (не требовалось финансирование в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой);

- поощрение общеобразовательных учреждений Усть-Джегутинского муниципального района активно вовлеченных в организацию общественных работ, временную и постоянную -- занятость несовершеннолетних и молодежи «группы риска» планировалось выделить 10тыс. рублей ( не требовалось финансирование в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой).

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | пред. год | отчетный год | | Обоснование отклонений  значений показателя |
| 2019 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество зарегистрированных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | % | 16 | 10 | 10 |  |
| 2 | Количество жителей привлеченных к охране общественного порядка жителей сельских и городского поселения | % | 45 | 50 | 50 |  |
| 3 | Количество мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушенийсреди несовершеннолетних | % | 80 | 28 | 28 |  |
| 4 | Количество мероприятий по формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе | % | 20 | 20 | 20 |  |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)+(0,25×1)=1

Так как показатели муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2020 год» направлены на увеличение, Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=10/10=1; S2=50/50=1; S3=28/28=1; S4=20/20=1

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/4=0,25

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 60,6 ×1) / 95,0 = 0,65

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,60 ≤ IЭ ≤ 0,75

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): ниже средний **уровень эффективности**.

**Заключение.** Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год»**: ниже средней уровень эффективности.**

15.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 №559 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023». В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 № 796 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 25.12.2020 № 559 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023» были внесены изменения.

Целью программы является создание эффективной противодействия (профилактики) коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции.

Задачи программы:

- организация исполнения правовых актов и управленческих решений в области противодействия коррупции; посредники

повышение эффективности инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе правовых и организационных;

обеспечение объективной оценки состояния коррупции и противодействия коррупции посредством проведения мониторинга общественного мнения;

совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции, в том числе правовых и организационных, поиск инновационных технологий такого противодействия;

активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействии коррупции;

В решении обозначенных выше задач предусматриваются следующие направления:

развитие системы нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, быстрое и эффективное устранение пробелов нормативного правового регулирования;

совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение значимости антикоррупционной экспертизы, в том числе независимой, в системе мер по профилактике коррупции;

активизация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

обеспечение реализации механизма уведомления о фактах обращения к муниципальным служащим Усть-Джегутинского муниципального района в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

ведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с рассмотрением его результатов на заседаниях координационного Совета по противодействию коррупции;

предотвращение проявления коррупции при размещении муниципальных заказов;

повышение риска коррупционных действий и потерь от них;

привлечение к ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

усиление роли средств массовой информации в правовом антикоррупционном просвещении населения;

повышение уровня участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.

По программе в 2021 году планировалось выделить средств 44,50 тыс. рублей. Объем финансирования программы в 2021 году 28,00 тыс., что составило 62,92% от утвержденных бюджетом средств. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из средств районного бюджета.

Программой предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, из них 1 мероприятие запланированы с финансовым обеспечением.

Мероприятие 1. Информационное взаимодействие по профилактике и противодействию коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе.

На реализацию мероприятия предусмотрено 44,50 тыс. рублей, объем фактически выделенных и использованных средств составил 28,00 тыс. рублей.

Выпуск и размещение баннеров антикоррупционного характера на территории района -28,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансирования, мероприятие 1 выполнено не в полном объеме.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе

на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изм | отчетный год | | Обоснование отклонений  значений показателя |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество размещенных на сайте администрации и в средствах массовой информации материалов информационно- пропагандисткой направленности, по сравнению с предыдущим периодом | Ед. | 20 | 18 | Финансирование произведено частично в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. |
| 2 | Доля принятых нормативно-правовых актов направленных на противодействие коррупции; | % | 65 | 65 |  |
| 3 | Количество мероприятий направленных на соблюдение муниципальными служащими ограничений, установленных действующим законодательством | Ед. | 10 | 10 |  |

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021

году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр =(0,333×1)+(0,333×0,9)+(0,333×1)=0,97

Так как показатели муниципальной программы «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год» направлены на увеличение, соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

по программе *«*Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021 год*»*

S1=18/20=0,9; S2=65/65=1; S3=10/10=1;

Мп-весовое значение показателя(вес показателя),характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп= 1/ N, где

Мп = 1/3=0,333

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определен по формуле:

Iэ= (Vф×Iр ) / Vп , где

Iэ-индекс эффективности муниципальной программы;

Vф-объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр-индекс результативности муниципальной программы;

Vп-объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = (28×0,97) / 44,5 = 0,61

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **ниже средней уровень эффективности.**

0,60 ≤ 0,61 ≤ 0,75

**Заключение.** Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» на 2021 год: ниже средний уровень эффективности.

16. **Муниципальная программа «Развитие и становление казачества в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2019-2021годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 28.12.2018 №778 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и становление казачества в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2019-2021годы годы».**

Целями Программы являются развитие и углубление отношений между казачеством и органами местного самоуправления, создание организационных основ по привлечению казаков Усть-Джегутинского районного казачьего общества к несению государственной и иной службы в соответствии с федеральным законодательством, реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, возрождение и развитие духовно-культурных основ Кубанского казачества, создание условий для его участия в социально-экономическом развитии Усть-Джегутинского муниципального района.

Настоящая Программа включает в себя следующие основные задачи:

-реализация в Усть-Джегутинского муниципальном районе государственной политики по возрождению и развитию казачества;

-развитие системы патриотического воспитания молодежи, возрождение традиционной культуры казачества, развитие физической культуры и спорта, сохранение культурных ценностей;

-осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества;

создание условий для деятельности, направленной на пропаганду и изучение традиционной культуры и истории казачества, повышение эффективности процесса возрождения и становления казачества;

-повышение эффективности привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия их территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.

По программе в 2021 году планировалось выделить средств 50.0 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 00.0 тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в не полном объеме в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы **«**Развитие и становление казачества в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2019-2021годы» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.  изм. | Ожидаемое  значение | Фактическое значение | Отклонение |
| 1 | Количество фестивалей и конкурсов казачьей культуры, проведенных в Усть-Джегутинском  районе | ед. | 3 | 1 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| 2. | Количество казачьих мероприятий военно-патриотической направленности, проведенных в Усть-Джегутинском  районе | ед. | 3 | 2 | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| 3. | Количество казачьих военно-патриотических клубов и секций в Усть-Джегутинском  районе | ед. | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Количество жителей Усть-Джегутинском  районе, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях | чел. | 40 | 40 | 0 |
| 5. | Количество участников учебно-полевых сборов, семинаров, смотров, направленных на совершенствование патриотического воспитания молодежи | чел. | 50 | 50 | 0 |

Индекс результативности муниципальной программы в 2021году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр = (0,20×0,333)+(0,20×0,666)+(0,20×1)+( 0,20×1) )+( 0,20×1)= 0,8

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=1/3=0,333; S2=2/3=0,666; S3=2/2=1; S4=40/40=1; S5=50/50=1

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/5=0,20

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2021 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие и становление казачества в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2019-2021годы» на 2021 год определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году не проводилась отсутствием финансирования **(**средства не были востребованыв связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целом по стране, не удалось полностью реализовать плановые мероприятия предусмотренные муниципальной программой).

Заключение: Муниципальная программа «Развитие и становление казачества в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2019-2021годы» на 2021 год: низкий уровень эффективности**.**

17. Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.06.2021г. № 352 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района». В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 12.04.2022 № 165 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.06.2021 № 352 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района» были внесены изменения.

Целями Программы являлись: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Усть-Джегутинского муниципального района и энергосбережения в муниципальных образовательных учреждениях;

-построение эффективной системы дополнительного образования через внедрение инновационных способов, форм и технологий работы с детьми и молодежью;

Разработка и внедрение до 2023 года современных образовательных программ, реализующихся в сетевой форме не менее 35%

Задачи Программы:

-обновление и содержание дополнительного образования детей соответствии с их интересами, потребностями семьи общества, реального сектора экономики района;

-расширение спектра образовательных услуг через внедрение типовых моделей развития дополнительного образования;

-формирование осознанного отношения родительской общественности к системе дополнительного образования, как к эффективному инструменту самоопределения ребенка;

-совершенствование взаимодействия с социальными партнерами по развитию дополнительного образования

-развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей через творческую инициативу, личностный рост и самореализацию педагогических кадров;

Общий объем финансирования, на год предусмотренный Программой, составил 4412,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

Объем запланированного финансирования мероприятий Программы составил 4412,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района. В бюджете предусмотрено 4412,9 тысяч рублей.

Программой предусмотрено выполнение 6 основных мероприятий 4 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением.

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий по различным направлениям дополнительного образования» Усть-Джегутинском муниципальном районе – 50,00.

-организация и проведение муниципальных семинаров-практикумов, научно-практических конференций для педагогов дополнительного образования – 10,00 тыс. рублей;

- проведение турниров и выставок, соревнований, конкурсов муниципального уровня, участие в республиканских и Всероссийских конкурсах и выставках, турнирах – 25,00 тыс. рублей;

- подготовка и награждение детей, педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципальных, республиканских олимпиад, конкурсов, фестивалей - 15,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4 «Улучшение материально-технической базы дополнительного образования» 50,00 тыс.рублей:

- приобретение оргтехники, ТСО – 30,00 тыс.рублей;

- приобретение недостающей мебели – 20,00 тыс.рублей.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 2013,9 тыс.рублей;

- расходы на мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) – 2009,8 тыс. рублей.

-обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (иные бюджетные ассигнования) – 12,3тыс.рублей.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования по программе» - 2299,0 тыс. рублей:

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования по программе – 1919,6 тыс. рублей;

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования по программе – 379,4 тыс. рублей;

Объем фактически выделенных и использованных средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района составил 4052,1 тыс. рублей. Финансирование произведено но, часть мероприятий не выполнена в связи с эпидемиологической ситуацией сложившейся в 2021 году, подорожанием цен, закрытием на карантин, отсутствием организаций предоставляющих гранты.

Программа выполнена на 92 %. Программой выполнено основное мероприятие 5 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - 1795,9 тыс.рублей;

- расходы на мероприятия по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) – 1795,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования по программе» - 2256,2 тыс. рублей:

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования по программе – 1876,9 тыс. рублей;

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования по программе – 379,4тыс. рублей.

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района»

на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя |
| план | факт | |
| 1. | Увеличение количества образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, проводимых МБУДО «Дом творчества» | % | 5 | | 5 |  |
| 2. | Расширение спектра программ дополнительного образования, в том числе программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий | % | 5 | | 5 |  |
| 3 | Улучшение материально-технической базы дополнительного образования | % | 5 | | 0 | Рост цен на оргтехнику и мебель. |
| 4 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 76,8 | | 76,8 |  |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программа, участвующим в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 5 | | 3 | Дистанционная форма обучения |
| 6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 5 | | 5 |  |
| 7 | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования (МБУДО ДО «Дом творчества») | % | 76,8 | | 76,8 |  |

Все запланированные основные мероприятия выполнены в срок, контрольные события реализованы в установленные сроки.

Индекс результативности муниципальной программы в 2021году составил:

Iр(MпS), где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Iр = (0,143×1)+(0,143×1)+ (0,143×0)+ (0,143×1)+ (0,143×0,6)+ (0,143×1)+ (0,143×1)= 0,8

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений рассчитано по формуле:

S  R ф / R п

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений

S  R п / Rф

где Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

R п - плановый результат целевого значения показателя

S1=5/5=1;S2=5/5=1;S3=0/5=0; S4=76,8/76,8=1; S5=3/5=0,6; S6=5/5=1; S7=76,8/76,8=1;

Мп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

Мп 1/ N, где

Мп = 1/7=0,143

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. Отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации

муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы является эффективностью муниципальной программы в 2020 году, которая определена по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района» на 2021 год**»** определен по формуле:

Iэ (VфIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

Iэ = 4052,13×0,8)/ 4412,88=0,75

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 0,75 ≤ 0,75 ≤ 0,99

Заключение: Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района» на 2021год: средний уровень эффективности.

**18. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 07.02.2020 г. № 39 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2020-2025 годы»**. В программу постановлением администрации Усть – Джегутинского муниципального района от 01.04.2022 №140 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 07.02.2020 №39 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2020-2025 годы» были внесены изменения.

Целями Программы являлись: Создание комфортных условий в сельской местности для сохранения доли сельского населения в общей численности населения муниципального района, достижения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств, а также повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Задачи Программы:

1.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

2. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».

3. Нормативное, методическое и аналитическое обеспечение комплексного развития сельских территорий.

По программе в 2021году планировалось выделить средств **80063,55** тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета-79262,92тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 704,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района **95,83**тыс. рублей.

Объем фактического финансирования мероприятий Программы составил 0,00 тыс. рублей,что составило 0% от утвержденных бюджетом средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета-0,00 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета — 0,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района 0,00тыс. рублей.

Программой предусмотрено выполнение 4 мероприятий, все 4 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением.

Основными мероприятиямимуниципальной целевой программы являются:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

-развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

-создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

-социальное развитие.

В связи с тем, что 99% финансового обеспечения мероприятий программы за счет федерального бюджета реализация мероприятий не выполнена отсутствием финансирования, качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году не проводилась.

Заключение: Муниципальная программа «**Комплексное развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2020-2025 годы**» на 2021 год: низкий уровень эффективности**.**

**19.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 21.12.2020 г. № 540 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района».**

Целями Программы является создание условий для предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшении демографической ситуации и закрепления молодых специалистов в районе.

Задачи Программы:

Создание условий для предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан.

Программой предусмотрено выполнение 3 мероприятий, в том числе 1 мероприятия запланированы с финансовым обеспечением (в 2021 году по программе не планировалось финансирование основного мероприятия - выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели из федерального и республиканского бюджетов).

Мероприятия Программы предусматривают создание системы государственной поддержки молодых семей в решении ими жилищных проблем.

Участник Программы - молодая семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий. Один из членов молодой семьи должен быть зарегистрирован на территории Усть-Джегутинского муниципального района.

Молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут обеспечиваться жильем за счет личных или заемных средств с привлечением средств федерального и республиканского бюджетов.

Основные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

-формирование списков молодых семей для участия в Программе;

-расчет социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, изъявивших желание получить социальную выплату в установленном порядке в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=EC61AF37B9D3CC7208089A4D482F6FAAC8AEEED79D16BAF94525D51DE3C533143FC89C20D6BCD148F61565SFa8G) предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках Программы;

Мероприятия, предусмотренные в Программе без финансового обеспечения, исполнены в полном объеме.

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района**»

на 2021 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| план | факт |
| 1. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального (софинансирования на конкурсной основе), республиканского и местного бюджетов | семей | 0 | 0 |  |
| 2. | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального (софинансирования на конкурсной основе), республиканского и местного бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 3,8 |  |  |

По Программе в 2021 году финансовое обеспечение не запланировано и в связи с этим основное мероприятие программы не выполнена, качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году не проводилась.

Заключение: Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Усть-

Джегутинского муниципального района» на 2021 год: низкий уровень эффективности**.**

**Рейтинг**

**эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2021 год**

* результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района за 2021 год и вынесенных заключений, в результате которого муниципальные программы оценены как:

высокий уровень эффективности – 3 программ;

средний уровень эффективности – 5 программы;

ниже средней уровень эффективности – 4 программы

низкий уровень эффективности – 6 программы (мероприятия не реализованы в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в целом по стране, не удалось полностью реализовать плановые мероприятия предусмотренные муниципальными программами).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название муниципальной программы | |  | | --- | | Индекс  эффективности  муниципальной  программы | | |  | | --- | | Оценка | | эффективности  реализации | | муниципальных | | программ | |
|  | «Развитие дошкольного образования в Усть-Джегутинском  муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 0,99 | средний  уровень эффективности |
|  | «Горячее питание школьников в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 0,66 | низкий  уровень эффективности |
|  | «Патриотическое воспитание граждан Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «По выявлению и поддержке одаренных детей в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 0,66 | ниже средней уровень эффективности |
|  | «Доступная среда» в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 0,78 | средний  уровень эффективности |
|  | «Старшее поколение Усть-Джегутинского муниципального района на 2021-2023 20 годы» | 1 | высокий уровень эффективности |
|  | «Развитие дополнительного образования Усть-Джегутинского муниципального района» | 0,75 | средний  уровень эффективности |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 0,95 | средний уровень эффективности |
|  | «Энергосбережение по Усть-Джегутинскому муниципальному району на 2018-2020 годы» | 0,99 | средний уровень эффективности |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 0,6 | низкий  уровень эффективности |
|  | «Профилактические меры по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, алкоголизма и токсикомании на территории Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 0,6 | низкий  уровень эффективности |
|  | «Развитие муниципальной службы администрации Усть-Джегутинского муниципального района на 2018-2020 годы» | 0,71 | ниже средней уровень эффективности |
|  | «Профилактика и противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 0,61 | ниже средней уровень эффективности |
|  | «Профилактика правонарушений в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | 0,65 | ниже средней уровень эффективности |
|  | «Развитие и становление казачества в Усть-Джегутинском муниципальном районе на 2019-2021годы» на 2019 год» | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году не проводилась отсутствием финансирования | низкий  уровень эффективности |
|  | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Джегутинском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2023 годы» |  | Следует отметить, что в данной программе предусмотрен комплекс мероприятий, реализация которого не предусматривает финансовых затрат, и данный комплекс мероприятий выполняется, в полном объеме, следовательно, даже при отсутствии финансовых ресурсов  программусчитать **эффективной.** |
|  | «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Джегутинского муниципального района на 2020-2025 годы» | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году не проводилась отсутствием финансирования | низкий  уровень эффективности |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей Усть-Джегутинского муниципального района» | Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году не проводилась отсутствием финансирования | низкий  уровень эффективности |